## ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชันคัดกรองความเสี่ยงภาวะ Metformin-Associated Lactic Acidosis (MALA) ในผู้ป่วยเบาหวาน เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

## หลักการและเหตุผล

ภาวะ Metformin-Associated Lactic Acidosis (MALA) เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา Metformin ที่พบได้ไม่บ่อยแต่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง โดยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีปัจจัยส่งเสริม เช่น การทำงานของไตลดลงอย่างรวดเร็ว (Acute Kidney Injury) ภาวะขาดน้ำ หรือโรคเรื้อรังที่แย่ลงฉับพลัน

จากการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างปีงบประมาณ 2566 ถึง 2568 พบประเด็นสำคัญคือ ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยที่เกิดภาวะ MALA เป็นผู้ป่วยที่รับยาจากหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และห้องยาในศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการประเมินความเสี่ยงและการติดตามความปลอดภัยในการใช้ยา Metformin ในระดับปฐมภูมิ ซึ่งอาจเกิดจากขาดเครื่องมือสำหรับช่วยตัดสินใจทางคลินิก (Clinical Decision Support Tools) ที่เข้าถึงได้ง่ายหน้างาน

งานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบคัดกรองความเสี่ยงผ่าน Web Application เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถประเมินความเสี่ยง ส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะช่วยลดการเกิดภาวะ MALA และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย

## วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา Web Application สำหรับคัดกรองความเสี่ยงภาวะ MALA ในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ

- เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะ MALA ในผู้ป่วยเบาหวานที่รับยาจากหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

## กลุ่มเป้าหมาย / ขอบเขตการดำเนินงาน

- กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ระบบ: บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เครือข่ายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

- กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ: ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยา Metformin และมารับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

- ขอบเขตพื้นที่: หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งในเครือข่ายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

## ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA)

1. Plan (การวางแผนและจัดทำระบบ)

- รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหา: ทบทวนเคสผู้ป่วย MALA ย้อนหลัง (ปี 2566–2568) เพื่อสกัดปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ (เช่น ค่า eGFR, อายุ, โรคร่วม, ยาร่วม)

- ออกแบบเกณฑ์คัดกรอง: ยกร่างเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและแนวปฏิบัติตามหลักวิชาการร่วมกันระหว่างทีมแพทย์และเภสัชกร

- พัฒนา Web Application: พัฒนาระบบคัดกรองความเสี่ยงประมวลผลอัตโนมัติ ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

- จัดทำแบบทดสอบและคู่มือ: สร้างคู่มือการใช้งานระบบและแนวปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

2. Do (การทดลองและเริ่มใช้งานจริง)

- ทดสอบระบบ (Pilot Test): นำร่องใช้งานในหน่วยบริการปฐมภูมิ 1-2 แห่ง เพื่อทดสอบความเสถียรและความสะดวกในการใช้งาน

- ชี้แจงและอบรม: อบรมบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิเกี่ยวกับวิธีใช้งาน Web Application และแนวทางการส่งต่อ/ปรับยา

- เริ่มใช้งานจริง: เปิดใช้งาน Web Application ในการประเมินผู้ป่วยเบาหวานที่มารับยา Metformin ในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง

3. Check (การติดตามและประเมินผล)

- ติดตามอัตราการคัดกรอง: ตรวจสอบจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองผ่านระบบในแต่ละเดือน

- ประเมินความแม่นยำและผลลัพธ์: นิเทศติดตามการลงข้อมูล สุ่มตรวจความถูกต้องของผลประเมิน และติดตามอุบัติการณ์การเกิด MALA ในพื้นที่

- เก็บข้อมูลความพึงพอใจ: ประเมินความพึงพอใจและความสะดวกในการใช้งานของเจ้าหน้าที่หน้างาน

4. Act (การปรับปรุงและขยายผล)

- ปรับปรุงแอปพลิเคชัน: แก้ไขบั๊ก ปรับปรุงอินเทอร์เฟซ และปรับเกณฑ์ประเมินตามฟีดแบ็กจากบุคลากรหน้างาน

- ถอดบทเรียน (AAR): สรุปผลการดำเนินงาน ร่วมกับเครือข่ายปฐมภูมิเพื่อหาข้อพัฒนา

- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP): ประกาศใช้ระบบคัดกรองนี้เป็นแนวทางมาตรฐานของเครือข่ายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

## ระยะเวลาดำเนินการ

รวมระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2569 – กันยายน 2570)

## งบประมาณ

(ดำเนินการแบบเน้นความคุ้มค่า/ใช้นวัตกรรมซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สหรือแพลตฟอร์มไร้ค่าใช้จ่าย)

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1. ค่าพัฒนาและดูแลระบบ Web Application / ค่า Host | 0 - 3,000 | ใช้ทรัพยากร/เซิร์ฟเวอร์ภายใน รพ. หรือฟรีแพลตฟอร์ม |
| 2. ค่าจัดทำเอกสาร/คู่มือการใช้งาน และสื่อประชาสัมพันธ์ | 1,500 | เอกสารและไฟล์ดิจิทัล |
| 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมชี้แจงบุคลากรเครือข่าย | 3,500 | จัดประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid/Online) |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 5,000 | (ห้าพันบาทถ้วน) |

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัดความสำเร็จ

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายมีเครื่องมือที่ทันสมัย เที่ยงตรง และสะดวกในการคัดกรองความเสี่ยงภาวะ MALA

- ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวัง ปรับขนาดยา หรือส่งต่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที ก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่รุนแรง

- เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย

### ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

| ประเภทตัวชี้วัด | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process KPI) | ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับยา Metformin ในหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการคัดกรองความเสี่ยงผ่าน Web App | ≥ 80% |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome KPI) | สัดส่วนผู้ป่วย MALA ที่มีประวัติรับยาจากหน่วยบริการปฐมภูมิใน อ.เมือง จ.เชียงราย | ลดลงเหลือ < 30% |
| ตัวชี้วัดคุณภาพ (Quality KPI) | ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้งาน Web Application | ≥ 85% |